PLANO DE PROJETO – GBibliA

Tabela 1 Registro de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2026 | 1.0 | Criação do plano de projeto | Yan Aguiar Vieira |

1. Identificação do Projeto

O projeto GBibliA tem como objetivo oferecer aos seus usuários uma interface amigável e de fácil entendimento de um ambiente emulador de videogames das antigas plataformas Game Boy (GB), Game Boy Color (GBC) e Game Boy Advance (GBA). GBibliA foca na automatização e facilitação na organização de seus arquivos e imagens ROM (arquivo que contêm o jogo em questão), a identificação de qual plataforma o determinado jogo pertence e a obtenção de thumbnails ou a capa dos jogos que o usuário possua em seu dispositivo.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema desktop nativo com os seguintes módulos:

- Módulo 1: Interface Responsiva (download de thumbnails, identificação de nome e ID, identificação de plataforma a qual o jogo pertence).

- Módulo 2: Gerenciamento de Núcleos de Emulação (configurações de emulação, possibilidade de escolher qual núcleo utilizar para cada plataforma).

- Módulo 3: Gerenciamento de Configurações de Emulação (interface responsiva com área de configuração, configuração dos núcleos).

- Módulo 3: Gerenciamento de API (sincronização/chaves API de sites do qual se pode obter a thumbnail).

3. Escopo

3.1 Incluído no escopo:

O projeto deverá conter:

- A emulação adequada de ROMs de GB, GBC e GBA.

- A leitura correta de ROMs de GB, GBC e GBA.

- Suporte adequado aos núcleos de emulação.

- Suporte aos plugins dos núcleos de emulação.

- Interface Responsiva.

- Interface de Configurações.

- Funcionamento de Chave API para a obtenção de thumbnails de sites.

- Banco de Dados SQLite ou JSON para persistência de informação.

- Funcionamento Offline pleno.

3.2 Fora do escopo:

O projeto não deverá conter:

- Sistema de cadastro e login.

- Versão Web.

- Versão Mobile.

- Download de ROMs de GB, GBC e GBA, ou de outras plataformas.

- Sincronização de conquistas.

- A emulação de outras plataformas.

- A leitura de ROMs de outras plataformas.

- Inteiramente On-Line.

- Oferecer thumbnails nativamente.

4. Cronograma Geral (Macro)

| Semana | Entregas Previstas |
| --- | --- |
| 1 | Documento de Plano de Projeto |
| 2 | Documento de Requisitos |
| 3 | Documento de Requisitos Específico |
| 4-5 | Realização do Módulo 1: Interface Responsiva |
| 6-8 | Realização do Módulo 4: API para Thumbnails |
| 9-10 | Realização do Módulo 3: Gerência de Configuração de Emulação |
| 11-12 | Realização do Módulo 2: Gerência dos Núcleos de Emulação |
| 13 | Realização de Testes |
| 14-15 | Ajustes finais e entrega do Projeto |

5. Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia a ser utilizada será a SCRUM com metodologia Ágil.

Sprints: de 1 a 2 semanas. Reuniões por Discord ou Whatsapp de no máximo 15 minutos.

6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto e Gerente de Configuração | Yan Aguiar Vieira | Gerenciar o Projeto, organizar a sua documentação e prezar pela organização do repositório, cobrar e dar papeis aos outros membros do grupo. |
| Equipe de Desenvolvimento | Enrique Ian Paulo Benayon João Viga Daniel Otapiassis | Desenvolver o Projeto com a linguagens e ferramentas escolhidas, atentar a documentação. |

7. Recursos Necessários

Até o atual momento, em questões de software de acompanhamento ou ajuda de projeto (como JIRA, Git e Github) houve alguma necessidade de custo monetário devido ao tamanho da equipe.

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta do Conhecimento Técnico Necessário | Média | Alto | Videoaulas, utilização da Inteligência Artificial (IA), Vídeos no Youtube para suplementar o conteúdo. |
| Falta de Disponibilidade de Tempo | Alta | Alto | Reuniões e decisões rápidas por meio das plataformas de grupo (Discord, Whatsapp) para dar continuidade pela semana. |
| Falta de Comunicação | Médio | Médio | Encontrar algum outro meio de resposta mais rápida dos integrantes, Ligação por Telefone, E-mails e etc. |
| Tempo de Desenvolvimento Curto | Baixo | Alto | Planejar bem as entregas de requisitos e módulos. |

9. Critérios de Sucesso

O aplicativo entregue com tudo o que foi planejado e preparado nos documentos. Garantir uma boa usabilidade, performance e conformidade com os tempos e orçamentos estabelecidos neste documento.

10. Comunicação

A comunicação ocorrerá principalmente por grupo de Whatsapp, definido pelo Gerente de Projetos após a confirmação de que a equipe já utilizá-lo e possui maior conforto no mesmo. Em casos secundários, poderá ser realizado pelo aplicativo Discord, que permite chamadas de voz e vídeo com maior facilidade, sem a necessidade de um dispositivo mobile.